## 26Q4（8项+1同步）
工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头编号 | 26下半年款项 | 设计师 | 工艺师 | [6 empty] | 设计师 |  |  | 科技 |  |  | 设计 | 科技 |  | 备注 | 预留灵活空间 | 需求开模具时间
[5 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 一轮齐色到 | 二轮齐色转 | 二轮齐色到 | 鞋底转图 | 模具正式签开 | 预留时间 | 鞋底提供工厂时间 | 试穿鞋到样 三轮高频 | 1试穿报告 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2
嘉泰 | QDB023264275B | QD-264291M | QR-1440 | 雷雳2GT明辉 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-01-05 | 2025-03-05 |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-01 |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-09 |  |  |  | 已下单
|  |  |  | 12/10调整 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-12-27 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-03-13 |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 27 | 2026-01-15 | 2025-01-20 | 2025-02-09
|  |  |  | 实际 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-12 | 2026-03-19 |  | 2026-05-15 | 2025-11-11 | 2025-12-19 |  | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 2026-03-02
嘉泰 | QDB023264275A | QD-264290M | QR-1440 | 雷雳2GT宇涛 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-01-05 | 2025-03-05 |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-01 |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-09
|  |  |  | 12/10调整 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-12-27 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-03-13 |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 27 | 2026-01-15 | 2025-01-20 | 2025-02-09
|  |  |  | 实际 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-12 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-12-19 |  | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 2026-03-02
嘉泰 | QDB023264285 | QD-263290 | QR-1440 | 雷雳 2.0 | / | 2025-12-25 | 2025-12-19 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-03-13 | 2025-03-30 | 2025-05-05 |  | 2025-12-19 | 37 | 2026-01-25 | 2025-01-31 | 2025-02-28 |  |  |  | 已下单
|  |  |  | 实际 |  |  | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 2026-03-17 |  | 2026-04-28 | / | 2025-12-24 |  | 2026-01-28 | 2026-03-09 | 2026-03-25
嘉泰 | QDB023264295 | QD-264278M | QR-1458B | 雷雳2 MAX | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-01-05 | 2025-03-05 |  |  | 2025-10-25 | 2025-11-25 |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-09 |  |  |  | 已下单
|  |  |  | 12/9调整 | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 2026-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-03-15 |  |  | 2025-10-25 | 2025-12-24 | 38 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-03-07
|  |  |  | 实际 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2026-01-04 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | 2026-03-19 |  | 2026-05-10 | 2025-10-25 | 2026-01-04 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-25
本厂 | QDF193264979 | QD-264923M | QO-1493 | 山神3GT | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2026-01-10 | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-12 |  |  | 2026-01-30 | 2025-02-28 |  |  |  | 一轮测试结束 二轮模具修改中 |  | 2026-07-30
|  |  |  | 4/20调整 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2026-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-03-15 | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 38 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-03-07 | 2026-05-10 | 2026-06-15 | 2026-07-05 |  | 25
|  |  |  | 实际 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | / | 2026-01-15 | 2026-04-07 |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-26 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-09 |  |  |  |  | 25
本厂 | QDF193264978 | QD-264922M | QR-1438 | 山神3PRO | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-01-05 | 2025-03-05 |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-12 |  |  | 2026-01-30 | 2025-02-28 |  |  |  | 二轮木模3/31签开 |  | 2026-07-30
|  |  |  | 4/20调整 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-27 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 27 | 2026-01-15 | 2025-01-22 | 2025-02-09 | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-20 |  | 70
|  |  |  | 实际 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-03-27 |  |  | 2025-11-18 | 2025-12-26 |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-27 |  | 70
嘉泰 | QDE183264873 | QD-2643014M | QP-1495 | 羽速PRO | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2026-01-10 | 2025-01-15 | 2025-03-15 |  |  | 2025-11-17 | 2025-12-12 |  |  | 2026-01-30 | 2025-02-28 |  |  |  | 一轮测试中 |  | 2026-08-26
|  |  |  | 4/20调整 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 2026-12-31 | 2025-01-15 | 2025-04-22 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 2026-07-27 |  |  | 46053 | 2026-01-31 | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-06-27 | 2026-07-17 |  | 40
|  |  |  | 实际 |  | 2025-12-29 |  |  | 2026-04-22 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 2026-07-27 |  | 2026-02-02 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-06-27 | 2026-07-17 |  | 40
冬季版
本厂 | QDB023264299 |  |  | 飞影PB6.5 | 2025-12-25 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 2025-02-26 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-05-13 | / | / |  |  | 2026-03-20 | 2025-04-05 | / | / | / | 首轮测试中 |  | 5月9日 正式下单
|  |  |  | 实际 |  | 2026-01-20 | 2026-02-08 |  | 2026-03-04 | 2026-04-27 |  |  | 老底 | 老底 |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-24 | / | / | /
本厂 | QDB023264298 |  |  | 强风4.5 | 2025-12-25 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 2025-02-26 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2025-05-13 | / | / |  |  | 2026-03-20 | 2025-04-05 | / | / | / | 首轮测试中 |  | 5月9日 正式下单
|  |  |  | 实际 | 12.12/12.17/12.23 12:大面手稿，裁片方向 17:大面手稿定向，裁片，工艺细节 23:ai图稿 | 2026-01-29 |  |  | 2026-03-04 | 2026-05-07 | [6 empty] | 2026-03-24 | 2026-04-24 | / | / | /
本厂 | QDF193264977 |  |  | 山神3.5 | / | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 2025-02-10 | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2025-05-15 | / | / |  |  | 2026-03-20 | 2025-04-05 |  |  |  | 材料延误，试穿鞋4/22到样 |  | 5月9日 正式下单
|  |  |  | 实际 |  | 2026-01-22 | 2026-02-05 |  | 2026-01-28 | 2026-04-10 |  |  | 老底 | 老底 |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-12

## 27Q1-Q4（7项+3同步）
开发状态 | 25年8月启动
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 |  |  | 27年款项 | 设计 |  |  |  | 一轮测试完成预计 | 备注 | [8 empty] | 中底 | 备注 | 色彩组 |  |  | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 |  | 鞋底转图 | 模具签开 | 试穿鞋到样 三轮高频 | 试穿报告1 |  |  | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2 | 三轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告3 | 预留灵活空间 | 需求开模具时间 |  |  | 配色趋势调研报告 | 第一轮配色转图 | 二次模具签开 | 试穿鞋到样 三轮高频 | 1试穿报告
二轮测试 已开模 | 本厂 | QDB023271299A | QD-272298M | QR-1482 | 飞影PB7维正 | ~ | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 飞影PB7维正 | ~ | 2025-11-05 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 年前完成测试1 |  | 2026-02-28 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0 | 2026-06-30 |  | 鞋底延后2周 | 2025-01-15 | 2025-01-30
[7 empty] | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 实际 |  | 2025-11-17 | 2026-01-23 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | -15
[5 empty] | 实际 | [12 empty] | 2026-04-23 |  |  |  |  | -22
二轮测试中 | 本厂 | QDB023271299B | QD-272299M | QR-1478 | 飞影GT2明辉 | ~ | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 飞影PB7明辉 | ~ | 2025-11-05 | 2025-01-05 | 2025-01-25 | 年前完成测试2 |  | 2026-02-28 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 13 | 2026-07-13 | 版本1：速丰 版本2：韩义 | 鞋面修改中，鞋底进度待定
[5 empty] | 6/30调整 | [12 empty] | 2026-06-30 | 2026-07-20
[5 empty] | 实际 |  | 2025-11-10 | 2025-12-04 | 2025-12-19 | 实际 |  | 2025-11-17 | 2026-01-22 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-28 | / | / | /
二轮测试中 | 本厂 | QDB023272260 | QD-272289M | QR-1460A | 飞影GT2庆铭 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | 飞影GT 2.0 | ~ | 2025-11-30 | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 年后测试 | 鞋底收缩不足 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 |  | 2026-07-13 |  | 硬度制作错误 7/10提供
[5 empty] | 6/30调整 | 2025-11-21 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-03-10 | 3/3调整 |  | 2025-12-15 | 2026-03-18 | 2026-04-13 |  |  | 2026-04-28 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | / | / | / | 13
[5 empty] | 实际 | 2025-11-21 | 2025-12-26 | 2026-01-23 | 2026-03-10 | 实际 |  | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  | 2026-05-05 |  |  | / | / | / | 6
| 本厂 | QDB023272298A | QD-272267M | QR-1458B | 强风5宇涛 | ~ | 2025-11-15 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 强风5宇涛 | ~ | 2025-11-11 | 2025-01-20 | 2026-02-09 | 年前完成测试3 |  | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 8 | 2026-08-13 | 爆米花 | 暂停研发
[5 empty] | 实际 |  | 2025-11-11 | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 实际 |  | 2025-11-25 | 2026-01-16 | 2026-02-12 |  |  | / | / | / | / | / | /
二轮测试中 | 嘉泰 | QDB023272298B | QD-272266M | QR-1458B | 强风5维正 | ~ | 2025-11-15 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 强风5维正 | ~ | 2025-11-11 | 2025-01-20 | 2026-02-09 | 年前完成测试4 |  | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | / | / | / | #VALUE! | 2026-08-13 | 爆米花 | 二轮试穿鞋下单
[5 empty] | 实际 |  | 2025-11-11 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 实际 |  | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 2026-02-12 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-07-20 | / | / | / | 18
二轮测试中 | 嘉泰 | QDB023272291A | QD-272295M | QR-1458B | 强风GT子楠 | ~ | 2025-11-15 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 强风GT子楠 | ~ | 2025-11-11 | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 年后测试 | 鞋底缩水 3/20重新到底 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | / | / | / | #VALUE! | 2026-08-13 | 速丰 爆米花 | 一轮测试中
[5 empty] | 6/30调整 | [7 empty] | 2026-03-13 | 2026-04-05 |  |  | 2026-04-20 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | / | / | / | 49
[5 empty] | 实际 |  | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 实际 |  | 2025-11-25 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | [5 empty] | / | / | / | 49
|  | QDB023272291B | QD-272296M | QR-1492 | 强风GT庆铭 | ~ | 2025-11-15 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 强风GT庆铭 | ~ | 2025-11-11 | 2025-01-11 | 2025-01-31 | 年后测试 |  | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | -2 | 2026-08-13 | 鞋垫中底 创新研发 | 一轮测试中 |  |  | 2025-11-11 | 2025-01-11 | 2025-01-31
[5 empty] | 3/11调整 |  | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 调整 |  | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 2026-02-12 |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | / | / | / | 49
[5 empty] | 实际 |  | 2025-11-21 | 2025-12-19 | 2026-02-09 | 实际 |  | 2025-12-10 | 2026-03-20 | 2026-05-07 | [5 empty] | / | / | / | 49
开发状态 | 25年12月启动
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技 |  |  |  | 中底 | 备注 | 色彩组 |  |  | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2 | 预留灵活空间 | 需求开模具时间 |  |  | 配色趋势调研报告 | 第一轮配色转图 | 二次模具签开 | 试穿鞋到样 三轮高频 | 1试穿报告
一轮测试中 | 嘉泰 | QDB023272294A | QD-272292M-A | QR-1388 | 飞腾 4.0（A）子楠 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | 2026-05-13 | 2026-06-30 |  |  |  | 飞腾 4.0（A） | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2025-05-10 | 2026-05-20 | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 9 | 2026-08-03 | 延后30天 | 5/21重开尼龙板，预计15天 |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 5/20调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 5/8调整 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | -17
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | [5 empty] | 实际 | 2026-02-04 | 2026-04-13 | 2026-06-30 | 2026-07-20
一轮测试结束 已签开 | 本厂 | QDB023272294B | QD-272292M-B | QR-1388 | 飞腾 4.0（B）子楠 |  |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-06-30 |  |  |  | 飞腾 4.0（B） | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 2026-04-20 | 2025-05-10 | 2026-05-20 | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 9 | 2026-08-03 | 延后30天
[5 empty] | 5/20调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 5/8调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-30 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | -17
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | [5 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-13 | 2026-05-29
一轮测试结束 二轮木模待签 | 嘉泰 | QDB023272292 | QD-272274M | QR-1480 | 幻影4 MAX（雨林、正） | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 幻影4 MAX | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 |  | 2026-08-26
[5 empty] | 6/1调整 | 2026-03-16 | 2026-04-23 | 2026-06-12 | [6 empty] | 6/30调整 |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-20
[5 empty] | 实际 |  |  | 2026-07-20 | [6 empty] | 实际
一轮测试中 | 本厂 | QDB023272292 | QD-272274M | QR-1480 | 幻影4 MAX（雨林、辉） | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 |  |  | 延误半个月 |  |  | 幻影4 MAX | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后25天 | 4/15签一轮木模 |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 6/1调整 | 2026-03-16 | 2026-04-23 | 2026-06-16 | [6 empty] | 6/30调整 | 2026-02-25 | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 2026-07-05 | 2026-08-20 | 2026-09-10 | -15
[5 empty] | 实际 |  |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 实际 | 2026-02-28 | 2026-04-24
一轮测试中 | 本厂 | QDB023272270A | QD-272293M-C | QR-1498 | 轻鸿 2.0(A）明辉 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿 2.0 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后15天 |  |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-24
一轮测试中 | 本厂 | QDB023272270B | QD-272293M-B | QR-1498 | 轻鸿 2.0(B）明辉 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿 2.0 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后15天 |  |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-24
一轮测试中 | 本厂 | QDB023272271 | QD-272293M-A | QR-1502 | 轻鸿 2.0(鞋垫版）明辉 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿 2.0 | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后10天 |  |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-20
一轮测试结束 | 本厂 | QDB023272266 | QD-272294M-A | QR-1482 | 轻鸿2 GT（A）庆铭 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿2 GT（A） | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后10天 |  |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03
一轮测试中 | 嘉泰 | QDB023272268 | QD-272294M | QR-1482 | 轻鸿2 GT（B）庆铭 | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿2 GT（B） | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后10天
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 2026-07-24
一轮测试结束 | 嘉泰 | QDB023272269 | QD-272291M | QR-1467 | 轻鸿2 FREE（宇涛） | 2026-01-30 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2026-04-14 | [5 empty] | 轻鸿2 FREE | 2026-01-20 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 2025-05-20 | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 11 | 2026-08-26 | 延后10天 |  |  |  | 2026-05-30 | 2025-07-20 | 2025-08-10
[5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | [5 empty] | 3/11调整 | 2026-03-03 | 2026-04-10 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | -4
[5 empty] | 实际 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | [7 empty] | 实际 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 2026-07-24
26年1月启动
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2 | 预留灵活空间 | 需求开模具时间
一轮测试中 | 嘉泰 | QDE183272876 |  |  | HYROX（子楠）
4/24调整
实际
一轮测试中 | 本厂 | QDE183272876 |  |  | HYROX（子楠） | [6 empty] | 27Q2电商 |  |  | HYROX | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-09-20 | 6 | 2026-09-26
[5 empty] | 4/24调整 | 2026-04-27
[5 empty] | 实际 | 2026-04-27 | [8 empty] | 实际 | 2026-04-10 | [6 empty] | -24
测试未开始 | 本厂 | QDE183272877 |  |  | 赛后恢复鞋（子楠） | [9 empty] | 赛后恢复鞋 | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-09-20 | 6 | 2026-09-26
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
一轮测试中 | 本厂 | QDB023272290 | QD-254218M | QR-1460 | 飞影PLAID 3.5（庆铭） |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 27Q1电商 |  |  | 飞影PLAID 3.5 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-30 | / | / | / |  | 8/14结束验证
[5 empty] | 5/9调整 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-20 | [8 empty] | / | / | /
[5 empty] | 实际 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | [7 empty] | 实际
| 26年3月启动 | [21 empty] | 预留灵活空间 | 需求开模具时间
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2
未开测试模具 | 本厂 |  |  |  | 结构缓震 | 2026-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2026-05-20 | [5 empty] | 结构缓震
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
暂停 | 嘉泰 | QDB023271265 | QD-264291M | QR-1440 | 雷雳2GT（ 革面版）雨林 | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | / | 2026-05-08 | / | 27Q1线下 |  |  | 雷雳2GT 冬季版 | / | / | 2026-06-20 | 2026-06-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 |  | 2026-05-07 |  | / |  | / |  |  |  | 实际 | / | / |  |  | / | / | /
一轮测试结束 | 嘉泰 | QDB023271275A | QD-264291M-1 | QR-1440 | 雷雳2GT TRAIL（宇涛） | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | / | 2026-05-08 | / | 27Q1线下 |  |  | 雷雳2GT 冬季版 |  | 2026-04-30 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 |  | 2026-04-28 |  | / | 2026-04-30 | / |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | / | / | /
一轮测试结束 | 嘉泰 | QDB023271275B | QD-264291M-1 | QR-1440 | 雷雳2GT TRAIL（明辉） | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | / | 2026-05-08 | / | 27Q1线下 |  |  | 雷雳2GT 冬季版 |  | 2026-04-30 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 |  | 2026-04-28 |  | / | 2026-04-30 | / |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | / | / | /
| 26年4月启动 | [21 empty] | 预留灵活空间 | 需求下单时间
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2
| 嘉泰 | QDB023272267 | QD-262291M | QR-1467 | 轻鸿FREE V3 （宇涛） | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | / | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 27Q2预览会 |  |  | 轻鸿FREE V3 | / | / | 2026-07-10 | 2026-07-30 | / | / | / |  | 2026-07-12
[5 empty] | 实际 |  |  |  | / | [5 empty] | 实际 | / | / |  |  | / | / | /
已下单 | 嘉泰 | QDB023264269 | QD-262291M | QR-1467 | 轻鸿FREE V2（明辉） | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | / | 2026-06-10 | / | 26Q4电商 |  |  | 轻鸿FREE V2 | / | / | 2026-06-20 | 2026-07-10 | / | / | /
[5 empty] | 实际 |  |  |  | / |  | / |  |  |  | 实际 | / | / |  |  | / | / | /
预览会结束 | 嘉泰 | QDB023272275A | QD-264291M | QR-1440 | 雷雳GT 2.5 （维正） | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | / | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 27Q2预览会 |  |  | 雷雳GT 2.5 | / | / | 2026-07-10 | 2026-07-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际 | / | / |  |  | / | / | /
预览会结束 | 嘉泰 | QDB023272275B | QD-264291M | QR-1440 | 雷雳GT 2.5 （明辉） | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | / | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 27Q2预览会 | [11 empty] | 9/12日
实际
| 本厂 | QDB023272285 | QD-263290 | QR-1440 | 雷雳 2.5 （庆铭） | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 2026-07-01 | / | 2026-07-05 | 2026-08-15 | 27Q2电商 |  |  | 雷雳GT 2.5 | / | / | 2026-08-25 | 2026-09-15 | / | / | /
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际 | / | / |  |  | / | / | /
| 26年6月启动 | [21 empty] | 预留灵活空间 | 需求下单时间
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2
|  | QDB023272267 |  |  | 雷雳3 MAX （庆铭） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 |  |  | 27Q4预览会 |  |  | 雷雳3 MAX （庆铭） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 2026-12-29 | 2026-01-18
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023264269 |  |  | 雷雳3 GT（子楠） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 |  |  | 27Q4预览会 |  |  | 雷雳3 GT（子楠） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 2026-12-29 | 2026-01-18
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272275A |  |  | 雷雳 3.0（宇涛） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 |  |  | 27Q4电商 |  |  | 雷雳 3.0（宇涛） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 2026-12-29 | 2026-01-18
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272275B |  |  | 匹克球鞋（庆铭） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 | [5 empty] | 匹克球鞋（庆铭） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 2026-12-29 | 2026-01-18
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272285 |  |  | 强风5 TR（雨林） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 | [5 empty] | 强风5 TR（雨林） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 2026-11-14 | 2026-12-29 | 2026-01-18
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272275A |  |  | 3D打印拖鞋（明辉） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 | [5 empty] | 3D打印拖鞋（明辉） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272275B |  |  | 一体注塑拖鞋（宇涛） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 | [5 empty] | 一体注塑拖鞋（宇涛） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023272285 |  |  | 飞影拖鞋4.0（子楠） | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-09-20 | [5 empty] | 飞影拖鞋4.0（子楠） | 2026-07-12 | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 2026-10-30 | / | / | /
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
| 26年8月启动 | [21 empty] | 预留灵活空间 | 需求下单时间
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [7 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2
|  | QDB023272267 |  |  | 云巢 MAX （子楠） | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 2026-11-09 |  |  |  |  | 云巢 MAX （子楠） | 2026-08-26 | 2026-10-05 | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 2026-12-29
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际
|  | QDB023264269 |  |  | 云巢（维正） | 2026-08-07 |  | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-08-21 |  | 27Q3预览会(10/12） |  |  | 云巢（维正） | 2026-08-07 | 2026-09-05 | / | / | / | / | /
[5 empty] | 实际 | 2026-08-18 | [8 empty] | 实际
|  | QDB023264269 |  |  | 云巢（明辉） | 2026-08-07 |  | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-08-21 |  | 27Q3预览会(10/12） |  |  | 云巢（明辉） |  |  | / | / | / | / | /
[5 empty] | 实际 | 2026-08-18 | [8 empty] | 实际
|  | QDB023264269 |  |  | 云巢ST（维正） | [9 empty] | 云巢ST（维正）
[5 empty] | 实际 | [9 empty] | 实际

## 28Q1-28Q2
开发状态 | 26年6月启动
| 工厂 | 货号 | 底模号 | 楦头号 | 27年款项 | 设计 | 工艺师 | [5 empty] | 27年款项 | 设计 |  | 科技 |  | 设计 | 科技 |  |  |  | 中底 | 备注 | 色彩组 |  |  | 科技
[6 empty] | 鞋面转图 | 初版（两轮） | 一轮高频 | 二轮高频 | 一轮齐色转图 | 二轮齐色转图 |  |  | 鞋底转图 | 一轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告1 | 二轮模具签开 | 试穿鞋到样 | 试穿报告2 | 预留灵活空间 | 需求开模具时间 |  |  | 配色趋势调研报告 | 第一轮配色转图 | 二次模具签开 | 试穿鞋到样 三轮高频 | 1试穿报告
|  | QDB023272267 |  |  | 飞影PLAID 4.0（维正） | [6 empty] | 27Q1 | 飞影PLAID 4.0（维正）
[5 empty] | 实际 | [7 empty] | 实际
|  | QDB023272267 |  |  | 飞影PLAID 4.0（明辉） | [6 empty] | 27Q1 | 飞影PLAID 4.0（明辉）
[5 empty] | 实际 | [7 empty] | 实际

## 27年专项现况进展记录
27年专项产品 | 11.7进度状况 | 11.10-11.14进度状况 | 11.17-11.21进度状况 | 11.24-11.28进度状况 | 12.1-12.5进度状况 | 12.8-12.12进度状况 | 12.15-12.19 | 12.22-12.26 | 12.29-12.31 | 1.4-1.9 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.12 | 2.25-2.28 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.18-3.20 | 3.23-3.27 | 3.30-4.3 | 4.7-4.10 | 4.20-4.24 | 5.11-5.15 | 5.18-5.22 | 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.22-6.26
飞影PB7 维正 A | 1.第二轮初版，待修改评审 2.待底面评审后，下一阶段签字开底测试 | 11.10：第二轮初版修改已过，下一轮高频，鞋底微调 11.12：鞋底细节调整已发送至3D部门，大面档案花位已调整，待新一轮木模确认签字 11.14：PB7木模细节调整OK | 11.17：鞋底第一轮签字开底 11.18：会议达成材料设定与硬度以及厂家等信息 11.20：咬花已提供 | 11.25：大面第一轮高频需修改 11.28：大面第一轮高频调整，已跟后端技术部对接 | 12.1：咬花确认 12.4: 大面新一轮版型调整送达 | 12.10:新一轮版型到达 | 12.15:大面档案调整，预计周五19号看新一轮板型 12.19：第二轮高频版，细节调整 |  | 12.31：鞋底初样，密度尚不准确，下测试样 | 1.5：第二轮高频修改调整，同步测试样 |  | 1.19:第一轮高频贴真底 1.23:第一批测试鞋已到 |  | 2.5:色彩故事搭配 第一轮 | 2.7：首轮配色打样节后转图 2.12：首轮测试报告同步进行 | 第一轮测试报告结束 节后定用A版本为飞影PB7 | 1.第一轮齐配色已转 2.鞋底外观造型修改调整 3.帮面材料加强 |  | 1.齐色裁片确认与修改 | 3.25：部分大底配色已确认 |  | 第一轮配色已过，材料质感问题，色彩调整 | 第二轮配色图评审 | 新年配色已转 |  | 1.测试报告已过，预计下下周一进行量产沟通开模沟通会议 |  |  | 订货会下单
QD-272298M/W
飞影PB7 明辉 B | 1.第二轮初版，待修改评审 2.待底面评审后，下一阶段签字开底测试 | 11.12：鞋底木模调整后，下一轮签字，大面初版调整 | 11.17：鞋底第一轮签字开底 11.18：会议达成材料设定与硬度以及厂家等信息 11.20：咬花已提供 | 11.25：大面第一轮高频 需修改 11.28：大面第一轮高频调整，已跟后端技术部对接 | 12.1：咬花确认 12.4: 大面新一轮版型调整送达 | 12.11:测试样已下，第二轮高频中 | 12.19：第二轮高频 | 12.24：第二轮高频调整修改 |  |  |  | 1.19:第一轮高频贴真底 1.23:第一批测试鞋已到 |  | 2.5:色彩故事搭配 第一轮 |  |  | 1.第一轮齐配色已转 2.更改调整为飞影GT B方案 |  |  |  |  | 飞影gt配方开中底 | 齐色制作中，最新测试版本尚未到达 | 第一轮齐色已达，下一轮测试 | 待GT2个版本齐色到达 |  |  |  | 版本2选一
QD-272299M/W
强风5GT 子楠 A | 1.下一轮为第二轮初版阶段 2.鞋底下一轮集中评审 | 11.12：鞋底木模待评审，大面，大面版型待调整 11.13：鞋底集中评审，进一步优化调整，下一轮签开 |  | 11.24：第四轮木模已送达 11.26：大底已签开 11.28：大面工艺完成， 预计下周一高频鞋 | 12.5:鞋底碳板碳棍位置调整 |  | 12.18：第一轮高频调整 |  | 12.31：第二轮高频鞋 | [7 empty] | 1.待鞋底贴合后成形 |  |  |  | 3.30：进入测试环节 |  | 第一轮齐色工艺单，第一轮测试报告尚未输出 | 5.11：测试报告 | 等齐色效果 |  |  |  | 齐色调整后正式下单
QD-272295M/W
强风5GT 庆铭 B | 1.鞋底结构仍需校对调整 2.项目时间拉长研究 3.帮面初版阶段 | 11.10：鞋底和帮面组合方式调整 11.13：待PU出来后调整木模 |  | 11.25：大面第一轮初版 11.28：鞋底调整一轮，并需合套面楦 | 12.4:鞋底再调一轮木模，要求套面楦配合位置调整 | 12.11:下一次为第一轮高频 | 12.18：第一轮高频调整 | [9 empty] | 1.待鞋底贴合后成形 | [5 empty] | 第一轮齐色图流转，测试报告尚未输出 | 5.11：测试报告
QD-272296M/W
强风5 宇涛 A | 1.第一轮初版，待修改评审 2.鞋底下一轮集中评审 | 11.10：第一轮初版修改已过 11.13：鞋底集中评审，进一步优化调整，下一轮签开 | 11.17：鞋底交由模具厂调整 开底细节 | 11.25：第四轮木模已送达 11.26：木模已签开 | 12.8:大面第一轮高频 |  | 12.18：测试包裹已转 | 12.22：试模底已开好 12.25：第一轮高频 12.26：第一轮高频修改 |  |  | 高频贴真底已就位 | 1.20:测试鞋已外发 |  | 第一轮测试阶段 |  | 第一轮测试报告结束 | 1.强风选择b版本，大面材料调整，鞋底微调 |  | 1.强风B版本进入配色环节
QD-272266M/W
强风5 维正B | 1.第一轮初版已修改 2.鞋底待修改确认效果，下一轮集中评审 | 11.12：第二轮初版调整，鞋底木模第四轮调整 11.13：鞋底集中评审，进一步优化调整，下一轮签开 11.14：木模档案数据调整 | 11.17：木模细节由科技部门 修改 | 11.24：第五轮木模已送达 11.26：木模已签开 | 12.5:鞋底坐深套面后跟坐深空间不足，微调后方坐深弧度 | 12.8：大面第一轮高频送达 12.11:第二轮高频修改调整 | 12.18：测试包裹已转 | 12.22：试模底已开好 12.25：第一轮高频修改调整，材料同步开发一个绞综 12.26：修改方案已经调整转至后端 |  |  |  | 1.19第一轮高频贴真底 1.20:测试鞋已外发 |  | 第一轮测试阶段 | [6 empty] | 3.30:配色环节 | 4.7:配色确认，本周转下去 4.8:配色包裹已转 | 第一轮齐色制作中，鞋底配合底位调整，第二轮测试样需调整，下周到达 | 确认齐色部件 | 等齐色效果 |  |  |  | 第一轮齐色调整
QD-272267M/W
飞影GT2 庆铭 | 1.鞋面图纸待确认 2.鞋底修改阶段，下一轮集中评审 | 11.12：鞋底木模修改，大面图纸待定 11.14：大面图纸方案调整优化 | 11.17：第三轮木模送达 11.21：鞋面图纸已转 | 11.28：第一轮初版已到，鞋底木模调整 |  | 12:11：第二轮初版 | 12.15：签开木模 | [9 empty] | 1.待鞋底贴合后成形 | 1.3.9日第一轮样鞋高频 |  |  | 3.30:高频鞋环节 |  | 第一轮齐色工艺单，第一轮测试报告尚未输出 | 5.11：测试报告 | 等齐色效果 |  |  |  | 版本2选一
QD-272289M/W
2026-2027 | 1.4-1.9 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.25-2.28 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.18-3.20 | 3.23-3.27 | 3.30-4.3 | 4.7-4.10 | 4.20-4.24 | 5.11-5.15 | 5.18-5.22 | 5.25-5.29 | 6.22-6.26 | 6.9-7.3
飞影PLAID 4.0 | [8 empty] | 1.初版创意图稿已过 |  |  | 4.8:启动 | [5 empty] | 第一轮看图
QD-272218M QR-1460
轻鸿2.0 |  |  |  | 1.27:第一轮50%图稿设计已过 | 2.4:第一轮对外评审已过，进一步优化，节前输出ai档案 | 2.28：第一轮内部评审 | 3.2：对外评审结束，可流转3D档案 3.5:鞋底档案流转 | 3.13:第一轮木模型内部评审已过，进入第二轮修改 | 3.20：3个木模修改 |  | 3.31:第一轮木模评审，鞋底坐深和边墙厚度调整 | 4.7：内部沟通轻鸿free再加强一下设计语言，轻鸿ok，轻鸿再调整一轮 4.8:3个底再修改一轮后评审开模 | 保守版本需签字，鞋面试板第二轮 | 5.11第一轮高频已修改 |  | 1.大面方向调整 2.第一轮齐色方向已过
QD-272293M
轻鸿2GT 庆铭 | [10 empty] | 3.31:二选一方案确认其中一个版本，优化后方造型 |  | 已签字第一个版本，第二个版本龙骨厚度做薄，鞋面等第一轮高频 | 5.11第一轮高频已修改 |  | 1.鞋底已出，下一轮高频样 2.第一轮齐色方向已过 | 第一轮测试鞋到达
QD-272294M
轻鸿2 FREE 宇涛 | [10 empty] | 3.31:底板廓形调整，边墙视觉弱化 |  | 已签字木模，制作PU底，鞋面下一轮高频 | 5.11初版调整 |  | 1.材料更换，调整结构 2.第一轮齐色方向已过 | 第一轮测试鞋到达 | 再增加一个帮面方案
QD-272291M
幻影4MAX 雨林 | [6 empty] | 3.6:鞋底档案流转 | 3.13:建档中 | 3.20：鞋面设计中 | 木模修改 | 3.31:鞋面转图，鞋底修改确认方向 | 4.7:木模细节微调 4.8:木模继续修改 | 鞋面A版本第一轮高频，B版本需更换材料调整，鞋底还没签字，需重点关注 | 5.11：初版调整 | 款式调整 | 1.第一轮初版已过，下一轮高频 2.第一轮配色方向已过，待修改后转包裹 |  | 功能测试有问题，鞋底需要调整支撑性
QD-272274M
飞腾4.0 子楠 |  |  | 第一轮图纸已过 | 1.26:ai图稿调整中 | 2.4:对外评审已过，第一个方案先转，第二个方案科技外显优化后输出 |  | 3.2：对外评审结束，可流转3D档案 3.5:鞋底档案流转 | 3.13:b版本建档中 | 2个鞋面方案已转，其中B版本大面初版已到 | 初版调整 | 3.31:鞋底木模调整，鞋面材料新增一个粗纹理版本 | 4.7：木模细节微调 4.8:待细节修改后直接开模，已签开2个版本 | 2个方案第一轮高频已过，2个鞋底版本均已签字开下去 | 5.11：齐色阶段 |  |  | 第一轮齐色 | 2个版本齐色已到，待最终确认
QD-272292M
飞影PLAID 3.5 庆铭 | [10 empty] | 3.31:鞋面设计中 | 4.7:方向细节微调 | 鞋面已流转 | 5.11第一轮初版调整 | 第一轮高频阶段 |  | 齐色已转 | 高频鞋已到
HYROX方案A B 子楠 | [9 empty] | 3.24第一轮图纸流转 | 3.30:确定上层tpu下层爆米花材料配置 | 4.7:需会议讨论 | 第一轮鞋底已调整，现在进入第二轮鞋底木模，待B版本鞋底到达，集中评审，鞋面这周评审 | 5.11:版型和鞋底木模调整中 5.15：已签字开底 |  |  | 高频鞋修改阶段 | 测试鞋阶段，2个版本分别调整成799 599 下一阶段齐色
赛后恢复鞋方案 子楠 | [9 empty] | 3.24第一轮图纸流转 | 3.30:确定材料结构方向 | 4.7:需会议讨论 |  | 5.11：木模调整中 |  |  | 鞋底已开
27年第三波项目 | 4.20-4.24 | 5.11-5.15 | 5.18-5.22 | 5.25-5.29 | 6.1-6.5 | 6.8-6.12 | 6.22-6.26 | 6.29-7.3
结构缓震鞋（3D | 辉版：3D方案已流转建档 林版：调整中 正版：调整中 |  | 第一轮方案调整 | 第二轮方案调整 |  |  | 3D档案调整中 | 3D档案已外发
雷雳2GT越野版 | 第一轮鞋面方案已经输出，鞋底橡胶也已经建档 | 2个版本下一轮高频 |  |  |  |  | 已上Q1订货会 | 已订货收单 结束
雷雳GT革料版 |  | 5.11初版调整 |  | 1.第二轮初版 |  |  | 齐色样已完成 | 暂停开发
雷雳2.5 GT（线下 |  | 5.13过图评审 5.15图纸已转 | 第一轮初版修改已过 |  |  |  | 待高频鞋 | 齐色制作中，待上会
雷雳2.5(线上 |  | 5.13过图评审 |  | 1.图纸已过 |  |  | 待高频鞋
轻鸿V2(线上 |  | 5.13过图评审 5.15图纸已转 |  |  |  |  | 齐色制作中 | 两轮齐色均到达
轻鸿V3(线下 |  | 5.13过图评审 5.15图纸已转 |  |  |  |  | 齐色样图纸已转

## 26Q2
工厂 | 货号 | 26上半年款项 | 工艺师 | 科技 |  | 量产 |  | 第二批下单配色 |  | 状态
|  |  | 下单齐色到样 | 试穿鞋到样 | 试穿报告 | 量产模具开制 | 下单 | 转色 | 到样
嘉泰 | QDB023262285 | 雷雳2.0 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 鞋面重出，延期
| QD-263290M | （实际） | 2025-11-21
功能定版已结束款项
嘉泰 | QDB023262292 | 幻影3.0 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 第一批已下单，第二轮转色
| QD-263274M | （实际） | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 2025-11-20
嘉泰 | QDB023262269 | 轻鸿FREE | 2025-11-05 | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 已开 | 2025-11-12 |  |  | 一批已全部下单，待强风吹拂IP
| QD-262291M | （实际） | 2025-11-19 | 2025-10-17 | 2025-11-04 |  | 2025-11-12
本厂 | QDF193262977 | 山神 3.0 | 2025-11-18 | 2025-11-12 | / | 2025-11-19 | 2025-11-19 |  |  | 一批已全部下单，OK
| QD-262921M | （实际） | 2025-11-18 | 2025-11-18 | / | 2025-11-19 | 2025-11-20
嘉泰 |  | 飞腾PRO | 2025-10-29 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | / | / |  |  | 延期至27年上市
| QD-262292M | （实际） | 2025-10-29 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | / | /

## 26年专项现况进展记录
26年专项产品 | 11.7进度状况 | 11.10-11.14进度状况 | 11.17-11.21进度状况 | 11.24-11.28进度状况 | 12.1-12.5进度状况 | 12.8-12.12 | 12.15-12.19 | 12.22-12.26 | 12.29-12.31 | 1.4-1.9 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.12 | 2.25-2.28 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.16-3.20 | 3.23-3.27 | 3.30-4.3 | 4.7-4.10 | 4.13-4.17 | 4.20-4.24 | 5.11-5.15 | 5.18-5.22 | 6.1-----
飞影PB6 维正 | 1.新增线下Q3SKU 3款 2.10.17号新增SKU裁片底片已确认 | 11.14：下周一11点-12点约会议讨论PB6后续故事限定色彩 |  | 11.24：PB6新色彩方向内部评审，原定25日配色推迟 11.26：PB6最新一波配色送达61—63 | 12.2：计划跟品牌沟通关于PB6后续推广故事色 12.3：PB6配色讨论会已沟通 |  | 12.15:PB兰马配色调整 12.18:特殊故事配色包裹已转 | 12.22：网友共创SKU已转 | 12.31：特殊故事裁片确认以及调整
飞影PB6.5 维正 | [5 empty] | 12:11:第一轮50%图稿中 | 12.15:第一轮图稿50%已过 | 12.24：大面继续调整优化 | 12.31：大面方案调整 | 1.6：工艺图已转 | 第一轮初版修改 | 1.20：第二轮版型修改 |  |  |  |  | 3.2：第一轮测试包裹输出 |  | 第二轮高频送达 |  |  |  | 齐色延迟 |  | 5.11：版型花味调整，配色图已重新输出 | 已确认裁片 | 等第二轮齐色 | 已下单
飞影PLAID3 维正 | 1.10.20新增营销生意色效果确认 | 11.14：飞影PIAID3的颜色 首批营销色推迟25号 | 11.17：飞影PLAID3.0大面配色裁片效果不行，重新调整 | 11.25：PLAID3鞋底喷漆质感须调整贴合喷漆顺序 11.28：确认大面工艺裁片 | 12.2：计划9-12号送达PLAID3 新配色 | 12.9:无分化工艺的配色今天送达，预计11号所有sku送达 12.11:飞影plaid3 齐色到位 |  | 12.23：新一轮配色工作已开展 12.26：内侧字母图案调整，量产以及拍摄样全部更改
强风4PRO 宇涛 | 1.新增第二波SKU 配色：雨林 预计下周转图 | 11.12：新增配色调整，量产大底基础颜色需用象牙色代替材料本色，否则影响材料性能 11.14：新增配色包裹转图（雨林配色）
强风4.5 雨林 | [5 empty] | 12:11:第一轮50%图稿中 | 12.15:第一轮图稿50%已过 12.18:图纸设计中 | 12.24：大面继续调整优化 | 12.31：大面方案持续调整 | 1.7：工艺图已转 | 第一轮初版修改 | 1.20：第二轮版型修改 | [7 empty] | 3.23：第二轮高频已完成，进入下一步调整 |  |  |  |  | 5.11：版型，材料调整，重新出图 | 已确认版型名下一轮齐色 | 等第二轮齐色 | 已下单
强风4 维正 | 1.新增4个SKU已转 2.现有首发配色需调整-1，银色渐变白，尼龙板荧光色问题 3.强风吹拂配色对位 | 11.10：强风4-1配色继续保留银白渐变，勿忘我配色粉色数量增加，樱花下层绿色往上挪一些 | 11.17：勿忘我配色鞋底效果确认 | 11.27：第二波配色因工艺制作有误， 交期退至9号 11.28：确认第二波配色工艺细节 |  | 12.9 强风4 4个sku今天送达 | 12.17:大面材料确认
飞腾3.0 宇涛 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
飞腾3.0PRO 明辉 | 1.测试问题，鞋底进入第一轮修改 2.现有SKU成本问题需重视 | 11.12：鞋底调整待定 |  |  | 12.2：项目节点推迟至27年
山神3 庆铭 | 1.待正确裁片确认 2.下一阶段第二轮齐配色下单 | 11.13：山神鞋底测试后修改，量产木模已签字 | 11.18：第二轮齐色样到达 11.19：鞋底开制全套 男子：开制常规码段，取消44.5码 女子：开制4个整码段，35，36，37，38，另39、40码与男底共用 | 11.27：需上Q3订货会 |  |  | 12.16:确认样齐配色送达订货会 | 12.26：线下取消，回归到线上渠道
飞影GT 庆铭 | 1.新增2个SKU 2.飞影GT字体效果待确认 |  | 11.21：二轮齐色样内部 评审 | 11.26：线上新增SKU
轻鸿FREE 明辉 | 1.待下单 | 11.12：下单配色已转 | 11.20：鞋底模具全套已通知 开制 11.21：强风联名配色内部评审 |  | 12.2：鞋盒调整
幻影3 明辉 | 1.底模进入下一轮调整 2.待下单 | 11.12：鞋底龙骨数据调整，测试后修改木模，大面同步调整细节 | 11.18：全套码段开制 男子码数：常规码段，取消44.5，增加46码、47.5码； 不开制女码段 | 11.27：新增SKU需求 | 12.2：幻影新增色彩需求调整 12.3：幻影配色评审后调整 | 12.9:3sku确认样送达，鞋盒调整 | [5 empty] | 1.23:第二批sku已到样
雷雳2.0 庆铭 | 1.待第一轮齐色阶段，预计11月月底 | 11.10重开后鞋底侧墙花纹细节微 调整 | 11.21：第一轮齐色样内 部评审 | 11.26：对外齐色样评审 | 12.2：增加一版信泰大面材料版本 |  | 12.16:大面材料待选择 | 12.22：大面新材料同步2个进行开发 12.23：新一轮配色工作已开展 | 12.30：配色工作已完成 | 1.7：配色包裹输出 | 齐色下单 | [8 empty] | 1.齐配色样品送达 2.最新一轮测试已过，需更换超临界鞋垫3.25 | 第一轮下单已完成 |  |  | 因原材料上涨，毛利偏低，需注意
雷雳GT 明辉 | 1.图纸AI阶段，下一轮10号过图 2.11号需进入鞋底转图阶段 3.预计12月1号进入签字开底 4.目标进度3月20上Q4订货会 | 11.10：双方案进入3D建档，同步执行 11.12：计划13号看帮面图纸 11.13：帮面图纸内部已过，计划下周一17号对外评图 11.14：雷雳GT内部图纸通过 | 11.17：雷雳GT鞋面评审通过，2个版本鞋底3个帮面，2款鞋底编号为：QD-264290M，QD-264291M 11.18：大面图纸已转嘉泰 11.21：鞋底木模修改 | 11.25:第一轮大面初版已送达 11.26：AB版初版调整发发送，C版初版未达 11.27：C版已送达 11.28：第二轮木模外发模具厂刻木模 | 12.2：第二轮木模调整，大面调 整 | 12.9:gt c版本今天送达 | 12.15:BC版大面板鞋细微调整，预估31号看第一轮高频样 12.18:木模签开 | 12.23：新一轮配色工作已开展 | 12.29：第一轮高频鞋到样 12.30：先以A和C版为主，配色工作已完成 | 1.7：配色调整 | 1.13配色包裹已转 | 1.20：GT细节工艺调整 | [5 empty] | 3.13:进度追赶中，鞋底工艺效果确认中 |  | 1.订货会 | 订货目标完成
雷雳GT 宇涛 |  |  |  |  | 12.2：第二轮木模微调，计划周四签开，大面调整住视觉 12.4:第三轮木模签字开档 |  | 12.15:A版大面档案调整 12.18:木模签开 | [12 empty] | 1.考虑转到线上做领航
雷雳MAX 明辉 | 1.第一轮木模修改 | 11.12：第一轮木模修改调整，计划13号看帮面图纸 11.14：按初版帮面设计图落位，17号一起评图 | 11.17：雷雳MAX鞋面评审通过， 鞋底第二轮木模继续调整 11.18：大面图纸已转嘉泰 11.21：鞋底木模修改 | 11.27：3D建档调整当中 11.28：鞋底第三轮外发模具厂刻木模 | 12.2：第三轮木模调整 | 12.10:设计方案调整，档案同步调整 | 12.16:鞋底大修改后第一轮木模送达 12.18:木模调整 | 12.22：大面初版调整 12.26：鞋底下一轮签开 |  |  |  | 1.19：第一轮高频 | [7 empty] | 1.订货会 | 订货目标完成
羽速PRO 庆铭 | 1.待第一轮内部评审图纸阶段 | 11.12：设计师草图阶段 11.14：草图继续调整修改 |  |  | 12.2：鞋底方案微调后输出建档 |  | 12.16:鞋底建档中，大面工艺图转图 | 12.22:第一轮木模 |  |  | 1.13：初版修改 | 1.20:第二轮版型修改 | [7 empty] | 3.23：下单测试样鞋 | 3.30:测试鞋等鞋底中 |  |  | 第一轮测试鞋已送达科技部门，第一轮齐色已转 |  | 测试中，第一轮齐色进行中 | 等第一轮齐色 | 待下单
羽速MIX 宇涛 | 1.待第一轮内部评审图纸阶段
山神PRO 子楠 | 1.图纸AI阶段，下一轮10号过图 2.11号需进入鞋底转图阶段 3.预计12月1号进入签字开底 4.目标进度3月20上Q4订货会 | 11.10：山神MAX方案 继续优化调整，下一轮集中评审 11.12：计划13号看一轮图纸 11.13：鞋底帮面图纸内部评审已过，预计下周一17号对外评审 11.14：山神MAX图纸优化 | 11.17：山神MAX更正为山神PRO，鞋底和大面评审结束，进入转图环节 11.18：山神PRO转图 | 11.27：第一轮档案已发送模具厂：光宇 11.28：第一轮木模已送达，第一轮初版已送达 | 12.2：山神第一轮木模调整，第一轮初版调整 | 12.9：山神pro二次初版送达 | 12.15:鞋底木模第二轮调整 | 12.22：第二轮木模，下一轮开PU，底花同步调整 12.26：山神PRO鞋底签开，大面第一轮初版修改 |  |  | 1.13：第一轮高频 | [7 empty] | 1.已通过第一轮测试，下一轮核心调整鞋底重量与抓地功能等效果 |  | 3.30:第一轮齐配色内部评审，修改与核对毛利 |  |  | 下一轮测试后高频样，配色图待调整确认 | 5.11:6.10第二轮齐色 | 第二轮齐色制作中 | 等第二轮齐色 | 待下单
| 1.图纸转图阶段为11.17号 2.下周可看一轮图纸 | 11.12：山神GT草图阶段， 计划13号看一轮图纸 11.13：鞋底帮面图纸设计内部评审已过，预计下周一17号对外评审 11.14：山神GT AI稿持续推进 | 11.17：山神GT优化后转底图，下周一转帮面图纸 11.18：注意延期问题 | 11.24：鞋底档案已转3D建档 11.27:2D档案线确认，大面设计图需调整 |  | 12.8:山神gt档案发送至创利第一轮木模打样 12.10:第一轮木模修改，图纸工艺单已发 | 12.18:木模调整，下一轮同步开PU配面 12.19：第一轮初版已调整，下一轮高频 |  |  | 1.9：配色环节 | 1.13：第一轮初版调整
山神GT 明辉 | [18 empty] | 1.测试样刚送达 |  |  | 4.7第一轮齐色样已送达，需调整 |  | 底花重出，中底材料调整，重新测试，鞋面调整，新增一个材料版本同步测试 | 5.11：修改均已调整输出 | 底面修改已转，待测试后齐色 | 等重新修改后的版本 | 待下单