## Timeline
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 市场需求与竞品复盘 | 2026-01-10 | 已完成 | 梳理目标人群、竞品价格带与年度跑鞋趋势，形成立项输入。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 产品方向正式立项 | 2026-01-28 | 已完成 | 确认缓震、稳定性与目标售价，完成项目立项评审。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 主线 | 鞋楦与中底结构定案 | 2026-03-05 | 已完成 | 冻结鞋楦参数、中底几何及关键材料方案。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 主线 | 首轮功能样鞋完成 | 2026-03-28 | 已完成 | 完成首轮可穿着样鞋，用于结构和脚感验证。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 实验室性能测试 | 2026-06-17 | 已完成 | 完成回弹、耐磨、防滑及弯折性能测试并归档报告。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 试产与品质复核 | 2026-09-25 | 未开始 | 核对试产良率、关键尺寸和外观品质，输出整改清单。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 主线 | 正式量产启动 | 2026-11-15 | 未开始 | 完成量产切换、首批抽检及交付计划确认。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 应用迭代 | 主线 | 首轮市场反馈复盘 | 2027-02-10 | 未开始 | 汇总销售、退换货和跑者反馈，形成下一版本迭代建议。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 并行 | 目标跑者深度访谈 | 2026-02-12 | 已完成 | 访谈核心跑者，补充训练场景、脚感和配色偏好。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 并行 | CMF 配色方案定案 | 2026-03-26 | 已完成 | 冻结首发配色、材料组合及表面工艺标准。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 并行 | 二轮外底与帮面优化 | 2026-05-20 | 已完成 | 根据样鞋评审结果优化外底纹路与帮面支撑结构。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 并行 | 穿着测试与反馈回收 | 2026-08-27 | 进行中 | 组织真实跑者连续穿着测试，记录里程、脚感及异常反馈。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 并行 | 包材与供应商确认 | 2026-09-10 | 未开始 | 确认鞋盒、标签、说明书及关键供应商交付窗口。
Note on A1: 必填。每个节点占一行，同一项目的每行都要填写完全相同的项目名称。导入时项目名称不能与系统中现有项目重名。
Note on B1: 必填。仅可选择：创意、设计、开发、测试、量产、应用迭代。
Note on C1: 必填。直接从下拉列表选择“主线”或“并行”。
Note on D1: 必填。填写具体时间节点名称，最多 500 个字符。
Note on E1: 必填。建议使用 YYYY-MM-DD；Excel 日期也可以，允许范围 1950-01-01 至 2100-01-01。
Note on F1: 可选：未开始、进行中、已完成。导入后状态会按日期重算，只有“已完成”会被保留。
Note on G1: 可选。最多 500 个字符；不要使用公式、宏或外部链接。

## 填写说明
Flowboard 项目时间表填写说明
Timeline 已预填一套完整示例。正式导入前请替换或删除所有“【示例】”数据；系统只导入第一个 sheet。
示例覆盖主线、并行、阶段、状态和备注。填写规则：一个节点一行；同一项目每行重复项目名称；时间间隔由系统自动计算。
字段 | 是否必填 | 允许值 / 格式 | 填写说明
项目名称 | 必填 | 文本，≤500 字符 | 同一项目的所有节点必须使用完全相同的名称；导入时不能与系统中的现有项目重名。
阶段 | 必填 | 创意 / 设计 / 开发 / 测试 / 量产 / 应用迭代 | 必须使用下拉中的标准值。
主线/并行 | 必填 | 主线 / 并行 | 请直接从下拉列表选择“主线”或“并行”。
节点 | 必填 | 文本，≤500 字符 | 填写清晰、可验收的里程碑名称。
日期 | 必填 | YYYY-MM-DD | 可填写 Excel 日期；允许范围为 1950-01-01 至 2100-01-01。
状态 | 可选 | 未开始 / 进行中 / 已完成 | 仅“已完成”会保留；其他状态在导入后按日期自动重算。
备注 | 可选 | 文本，≤500 字符 | 可写交付物、验收口径或负责人说明；不要使用公式、宏和外部链接。
填写示例（仅供参考，请在 Timeline 表中填写真实数据）
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
示例项目A | 创意 | 主线 | 项目立项 | 2026-09-01 | 已完成 | 完成立项评审
示例项目A | 设计 | 主线 | 方案定稿 | 2026-09-15 | 进行中 | 输出评审版方案
示例项目A | 开发 | 主线 | 开发完成 | 2026-10-20 | 未开始 | 提交可测试版本
示例项目A | 测试 | 并行 | 试产验证 | 2026-10-28 | 未开始 | 并行开展试产验证
示例项目A | 量产 | 主线 | 量产启动 | 2026-11-20 | 未开始 | 完成量产切换
导入前检查：① 项目名无重名；② 阶段、主线/并行、状态均来自下拉；③ 日期完整；④ 无公式、宏或外部链接；⑤ 单个文件不超过 1000 行。