## Timeline
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 市场需求与竞品复盘 | 2026-01-10 | 已完成 | 梳理目标人群、竞品价格带与年度跑鞋趋势，形成立项输入。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 产品方向正式立项 | 2026-01-28 | 已完成 | 确认缓震、稳定性与目标售价，完成项目立项评审。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 主线 | 鞋楦与中底结构定案 | 2026-03-05 | 已完成 | 冻结鞋楦参数、中底几何及关键材料方案。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 主线 | 首轮功能样鞋完成 | 2026-03-28 | 已完成 | 完成首轮可穿着样鞋，用于结构和脚感验证。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 实验室性能测试 | 2026-06-17 | 已完成 | 完成回弹、耐磨、防滑及弯折性能测试并归档报告。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 试产与品质复核 | 2026-09-25 | 未开始 | 核对试产良率、关键尺寸和外观品质，输出整改清单。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 主线 | 正式量产启动 | 2026-11-15 | 未开始 | 完成量产切换、首批抽检及交付计划确认。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 应用迭代 | 主线 | 首轮市场反馈复盘 | 2027-02-10 | 未开始 | 汇总销售、退换货和跑者反馈，形成下一版本迭代建议。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 并行 | 目标跑者深度访谈 | 2026-02-12 | 已完成 | 访谈核心跑者，补充训练场景、脚感和配色偏好。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 并行 | CMF 配色方案定案 | 2026-03-26 | 已完成 | 冻结首发配色、材料组合及表面工艺标准。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 并行 | 二轮外底与帮面优化 | 2026-05-20 | 已完成 | 根据样鞋评审结果优化外底纹路与帮面支撑结构。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 并行 | 穿着测试与反馈回收 | 2026-08-27 | 进行中 | 组织真实跑者连续穿着测试，记录里程、脚感及异常反馈。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 并行 | 包材与供应商确认 | 2026-09-10 | 进行中 | 确认鞋盒、标签、说明书及关键供应商交付窗口。