## Timeline
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
示例A-新品开发 | 创意 | 主线 | 项目立项 | 2026-10-01 | 已完成 | 明确产品定位与交付范围
示例A-新品开发 | 设计 | 主线 | 设计定稿 | 2026-10-12 |  | 完成外观与结构评审
示例A-新品开发 | 开发 | 主线 | 样品完成 | 2026-10-26 |  | 提交可测试样品
示例A-新品开发 | 测试 | 并行 | 材料验证 | 2026-10-28 |  | 并行验证材料耐久性
示例A-新品开发 | 测试 | 主线 | 测试验收 | 2026-11-06 |  | 完成测试并关闭问题
示例A-新品开发 | 量产 | 主线 | 量产启动 | 2026-11-20 | 未开始 | 确认生产工艺与质量标准
示例A-新品开发 | 应用迭代 | 主线 | 首轮复盘 | 2026-12-04 | 未开始 | 收集使用反馈并安排改进
示例B-包装改版 | 创意 | 主线 | 改版立项 | 2026-10-05 | 已完成 | 确认包装规格与预算
示例B-包装改版 | 设计 | 主线 | 包装定稿 | 2026-10-15 |  | 确认版式与印刷文件
示例B-包装改版 | 测试 | 并行 | 运输测试 | 2026-10-22 |  | 验证包装保护性能
示例B-包装改版 | 量产 | 主线 | 批量切换 | 2026-11-02 | 未开始 | 新旧包装切换完成
示例C-应用升级 | 设计 | 主线 | 需求确认 | 2026-10-08 | 已完成 | 明确升级范围与验收口径
示例C-应用升级 | 开发 | 主线 | 功能开发完成 | 2026-10-23 |  | 交付测试版本
示例C-应用升级 | 测试 | 主线 | 回归验收 | 2026-10-30 |  | 关键流程全部通过
示例C-应用升级 | 应用迭代 | 主线 | 发布复盘 | 2026-11-12 | 未开始 | 整理用户反馈与下一轮计划

## 填写说明
Flowboard 项目时间表填写说明
下载的模板在 Timeline 第 2–16 行预置 3 个虚构项目、15 个节点，演示主线、并行、阶段、日期、状态和备注。
正式使用前请替换或清除全部示例内容，保留表头和格式。保留的示例行会作为真实项目导入，示例日期请按实际计划修改。
【单项目】只导入一个项目
保留一组示例并改成真实数据，清除另外两组。也可清空第 2 行起的内容，再从第 2 行填写。
每行填写同一个项目名称，一个节点占一行。按实际计划填写主线或并行节点，预览应显示“1 个项目”。
【多项目】在同一张表导入多个项目
在 Timeline 中连续填写不同项目。每行都填写所属项目名称，同一项目名称保持一致，不合并单元格。
无需为每个项目建立 Sheet。系统按项目名称归组，请在预览中逐项核对项目名称和节点数，再点击提交。
工作表选择与导入
保存为 .xlsx，在“我的工作”点击“导入 Excel”或拖入文件，选择 Timeline 工作表，预览通过后手动提交。
一次只导入所选 Sheet，不自动合并其他工作表。“填写说明”不作为数据表；若项目分散在多张表，需分别选择并导入。
导入只创建新项目，不能更新已有项目的节点。同名已有项目会报错；修改已有节点请进入时间表编辑器。
字段 | 是否必填 | 允许值 / 格式 | 填写说明
项目名称 | 必填 | 文本，最多 200 字 | 同一项目的节点使用同一名称；多个项目直接接着往下填，无需新建工作表。
阶段 | 必填 | 创意 / 设计 / 开发 / 测试 / 量产 / 应用迭代 | 请从下拉列表选择阶段。
主线/并行 | 必填 | 主线 / 并行 | 主线行显示浅蓝色，并行行显示浅绿色；更改轨道后颜色自动更新。
节点 | 必填 | 文本，最多 500 字 | 填写清晰、可验收的里程碑名称。
日期 | 必填 | YYYY-MM-DD | 填写 Excel 日期；数值日期范围为 1950-01-01 至 2100-01-01。
状态 | 可选 | 未开始 / 进行中 / 已完成 | 仅“已完成”保留，其余状态或留空会在导入后按日期重算。
备注 | 可选 | 文本，最多 500 字 | 填写交付物、验收口径或补充说明；不使用公式、宏或外部链接。
间隔由系统按日期自动计算。标准格式不含间隔列，仍兼容旧八列模板，旧间隔列导入时忽略。
单文件最多 1000 条节点、1.5 MB。不要增加标题行、修改或调换七列表头，不填写公式、宏或外部链接。
清除示例时请清空整行七列的内容。只删项目名而保留其他单元格，会产生不完整数据并导致校验失败。
导出只包含工作区未删除、未归档项目的实际节点，不添加示例。导出文件不包含标签、历史记录等完整备份信息。