## Timeline
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 市场需求与竞品复盘 | 2026-01-10 | 已完成 | 梳理目标人群、竞品价格带与年度跑鞋趋势，形成立项输入。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 主线 | 产品方向正式立项 | 2026-01-28 | 已完成 | 确认缓震、稳定性与目标售价，完成项目立项评审。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 主线 | 鞋楦与中底结构定案 | 2026-03-05 | 已完成 | 冻结鞋楦参数、中底几何及关键材料方案。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 主线 | 首轮功能样鞋完成 | 2026-03-28 | 已完成 | 完成首轮可穿着样鞋，用于结构和脚感验证。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 实验室性能测试 | 2026-06-17 | 已完成 | 完成回弹、耐磨、防滑及弯折性能测试并归档报告。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 主线 | 试产与品质复核 | 2026-09-25 | 未开始 | 核对试产良率、关键尺寸和外观品质，输出整改清单。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 主线 | 正式量产启动 | 2026-11-15 | 未开始 | 完成量产切换、首批抽检及交付计划确认。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 应用迭代 | 主线 | 首轮市场反馈复盘 | 2027-02-10 | 未开始 | 汇总销售、退换货和跑者反馈，形成下一版本迭代建议。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 创意 | 并行 | 目标跑者深度访谈 | 2026-02-12 | 已完成 | 访谈核心跑者，补充训练场景、脚感和配色偏好。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 设计 | 并行 | CMF 配色方案定案 | 2026-03-26 | 已完成 | 冻结首发配色、材料组合及表面工艺标准。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 开发 | 并行 | 二轮外底与帮面优化 | 2026-05-20 | 已完成 | 根据样鞋评审结果优化外底纹路与帮面支撑结构。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 测试 | 并行 | 穿着测试与反馈回收 | 2026-08-27 | 进行中 | 组织真实跑者连续穿着测试，记录里程、脚感及异常反馈。
【示例】跑鞋研发2027（请替换项目名称） | 量产 | 并行 | 包材与供应商确认 | 2026-09-10 | 进行中 | 确认鞋盒、标签、说明书及关键供应商交付窗口。

## 填写说明
Flowboard 项目时间表填写说明
在第一张 Timeline 表填写或查看数据。一个文件可包含多个项目，每个节点占一行；本说明页不参与导入。
每行重复填写所属项目名称，不合并单元格。导入只创建新项目，同名已有项目会报错，不能覆盖更新。
字段 | 是否必填 | 允许值 / 格式 | 填写说明
项目名称 | 必填 | 文本，最多 200 字 | 同一项目的节点使用同一名称；多个项目直接接着往下填，无需新建工作表。
阶段 | 必填 | 创意 / 设计 / 开发 / 测试 / 量产 / 应用迭代 | 请从下拉列表选择阶段。
主线/并行 | 必填 | 主线 / 并行 | 主线行显示浅蓝色，并行行显示浅绿色；更改轨道后颜色自动更新。
节点 | 必填 | 文本，最多 500 字 | 填写清晰、可验收的里程碑名称。
日期 | 必填 | YYYY-MM-DD | 填写 Excel 日期；数值日期范围为 1950-01-01 至 2100-01-01。
状态 | 可选 | 未开始 / 进行中 / 已完成 | 仅“已完成”保留，其余状态或留空会在导入后按日期重算。
备注 | 可选 | 文本，最多 500 字 | 填写交付物、验收口径或补充说明；不使用公式、宏或外部链接。
间隔由系统按日期自动计算，标准格式不含间隔列；仍兼容旧八列模板，旧间隔列导入时忽略。
填写示例（两个项目，仅供参考；请在 Timeline 表填写真实数据）
项目名称 | 阶段 | 主线/并行 | 节点 | 日期 | 状态 | 备注
示例项目A | 创意 | 主线 | 项目立项 | 2026-10-01 | 已完成 | 确认立项范围
示例项目A | 设计 | 主线 | 设计定稿 | 2026-10-15 |  | 完成设计评审
示例项目A | 测试 | 并行 | 材料验证 | 2026-10-20 |  | 与设计同步推进
示例项目B | 开发 | 主线 | 样品完成 | 2026-11-01 |  | 提交可测试样品
示例项目B | 量产 | 主线 | 量产启动 | 2026-12-01 |  | 完成量产切换
单文件最多 1000 条节点、1.5 MB。不要增加标题行、修改或调换七列表头；先预览项目清单，确认后再提交。
导出包含工作区全部未删除、未归档项目的节点。它是时间表交换文件，不包含标签、历史记录等完整备份信息。